零星工程项目管理流程

基建处相关负责人及联系方式：

星海二站园区项目负责人：     柯善杰     84379781    18742047563

长兴岛园区项目负责人：       娄钟楼     84379225    13940854047

能源学院园区项目负责人：     刘志生     84379225    18525511527

合同、付款、结算负责人：     刘  晶     84379205    15541185803

- 一、立项审批管理（钉钉审批）

- 钉钉系统选择工作台→全部应用→基建管理→零星工程→立项申请，请按要求填写并完成审批。

- 注意事项：

- 立项审批环节是针对项目是否可行进行审批，须填写预算金额区间、项目必要性及方案说明（不再要求提供费用组成明细）。原则上立项审批时预估的预算金额不得低于后续实际发生的金额。

- *立项审批环节不得体现施工单位名称、报价、合同等信息。

- （3）与工程相关事宜立项审批前可与各负责人提前进行沟通。

- 二、采购与合同管理（钉钉审批）

- 第一条立项审批通过后，可执行此流程。钉钉系统选择工作台→全部应用→基建管理→零星工程→采购与合同申请，请按要求填写并完成审批。

- （一）采购信息

- 1、采购类型：

- 公开招标采购形式：

- 施工类估算费用在50万元及以上；货物采购类估算费用在50万元及以上；服务类估算费用在20万元及以上。

- 综合评审采购形式：

- 施工类估算费用在5（含）-50万元；货物采购类估算费用在5（含）-50万元；服务类估算费用在5（含）-20万元。

- 直接委托采购形式：估算费用在5万元以下。

2、供应商信息必须提供以下资料并录入后上传系统：

供应商的营业执照（或施工资质）（复印件并加盖公章）、报价单（原件并加盖公章）。

3、注意事项：

（1）采购与合同申请时须关联项目立项审批。

（2）*营业执照上的营业范围必须与实施内容相关，非相关营业范围的供应商的不得使用。

（3）*采购环节所选供应商应规避有关联的企业，尤其关注法定代表人、实际控制人、受益人、参股人等相关信息，有关联人员的企业不得同时参与报价，如发现有关联的企业共同参与报价，后果由组织部门人员承担相关责任。（采购与合同申请人提交审批前务必对参与报价的企业进行详细查询，我所“启信宝”会员统一账号：13591708004，密码：dicp12345，提交人可以使用查询）。

（4）采用综合评审采购形式的，评议小组成员至少由本部门3人以上、单数组成并签字，3人中应包含项目负责人。

（5）使用行政经费且采用综合评审采购形式的零星工程项目，应由部门负责人及主管所领导审批。

（6）中标通知书、定标报告等其他相关资料请在“其他附件”中上传。

- （二）合同信息

- 1、合同版本及内容要求

- 施工合同范本（附件1）请按对应金额填写，或至所基建处网站→工作流程→办事流程→零星工程项目管理流程中下载并填写。合同内容要填写完整，不得有空缺。

- 审批上传的合同可以是word版，待审批通过后再盖章。

（3）合同签订日期不得提前填写，待合同审批完成后按合理的时间逻辑填写。合同签订日期应在合同审批日期之后；施工工期应在合同签订日期之后，并按合理时间逻辑填写。

（4）正式合同一式四份，合同签章页的法人或授权委托人位置留空，由基建处处长签字或签章。

2、合同盖章要求

审批完成后请携带以下资料至基建处盖合同印章，以下资料基建处须留存归档。

（1）审批完成的《立项审批单》和《采购与合同审批单》，从钉钉下载、打印；

（2）供应商的营业执照（或施工资质）（复印件并加盖公章）、报价单（原件并加盖公章）；

（3）需签订的终版合同（一式四份）；

（4）外来单位安全保密教育档案、施工许可证等；

3、注意事项：

（1）合同签订前不得提前施工；

- （2）合同金额在50万元以下的，由基建处处长审批；合同金额在50万元及以上的，由主管所领导审批。

三、过程管理及竣工验收（钉钉审批）

- 开工前，需要下载填报外来单位安全保密教育档案（附件2）。

- 涉及危险作业的零星工程项目，需走钉钉审批程序：工作台→全部应用→基建管理→零星工程→过程管理。

- 第1、2条完成后，填报、下载施工许可证并粘贴于施工现场显眼处。

- 施工过程中，涉及工程变化（包括：功能需求变化发生的具体修改；需实测实量的工作内容；合同约定施工内容外的零星用工；现场临时额外发生的机械台班；其他需要变更的内容等），需要填写工程签证单（附件3），仅确认工程变化，不做价格认证。

- 工程完工后，需要下载零星工程竣工验收报告（附件4）并签字。

- 竣工验收报告须研究组项目负责人、基建处项目负责人签字确认，施工单位须签字并加盖公章。

四、付款流程（ARP审批）

付款节点请严格按合同执行。

- 零星工程项目ARP付款流程：请选择普通报销单→业务事项选择“零星工程项目费”

2、付款流程附件必须上传以下资料：

- 发票（预付款请附收据）

- 合同（附主要页即可，包括甲乙双方及合同名称页、合同金额页、付款节点页及签章页）

- 竣工验收报告

- 工程结算审核定案表（如有，工程结算的项目须提供，支付结算款及质保金时须上传）

- 3、注意事项：

- 维修费（属于非零星工程项目），ARP报销请选择维修费销单→业务事项选择“维修费”，由综合管理处进行付款审批。

- 五、结算流程（线下纸质报审）

- 工程结算审核范围：

- 使用科研经费的施工类零星工程项目：合同金额≧5万

- 使用行政经费的施工类零星工程项目：合同金额≧2万

2、送审结算须提供以下资料：

- 合同（复印件），一式一份

- 招标文件、投标文件、中标通知书（复印件，仅采购形式为公开招标的项目提供），一式一份

（3）工程签证（如有，须研究组项目负责人签字），一式四份

（4）工程结算书（原件，须加盖施工单位公章），一式四份

（5）竣工验收报告（复印件），一式一份

（6）施工图纸（如有，须研究组项目负责人签字），一式一份

（7）以上全部资料电子版刻录至光盘（一式二张）或U盘（一份）

注：其中（1）（4）（5）（7）为必须提交的送审资料；（3）与（6）必须提交一种。

- 按要求填写《工程结算审核送审材料明细表》（附件5）并对应签字，一式三份，以上资料准备完整后送至基建处，基建处确认无误后转送至监督与审计处。

注：按监督与审计处的最新制度要求，如送审金额超合同金额10%，须由研究组提供变更内容及金额增加原因的说明。