零星工程管理流程

基建处相关负责人及联系方式：

星海二站园区项目负责人：     柯善杰     84379781    18742047563

长兴岛园区项目负责人：       娄钟楼     84379225    13940854047

能源学院园区项目负责人：     刘志生     84379225    18525511527

合同、付款、结算负责人：     刘  晶     84379205    15541185803

- 一、立项审批管理（钉钉审批）

钉钉系统选择工作台→基建管理→零星工程→立项申请，请按要求填写并完成审批。

- 注意事项：

- 立项审批环节是针对项目是否可行进行审批，须填写预算金额区间、项目必要性及方案说明（不再要求提供费用组成明细）。原则上立项审批时预估的预算金额不得低于后续实际发生的金额。

- 立项审批环节不得体现施工单位名称、报价、合同等信息。

- （3）与工程相关事宜立项审批前可与各项目负责人提前进行沟通。

- 二、采购与合同管理（钉钉审批）

立项审批通过后，可执行此流程。钉钉系统选择工作台→基建管理→零星工程→采购与合同申请，请按要求填写并完成审批。

- （一）采购相关内容

- 1、采购类型：

（1）公开招标采购形式：

施工类估算费用在50万元及以上；货物采购类估算费用在50万元及以上；服务类估算费用在20万元及以上。

（2）综合评审采购形式：

施工类估算费用在5（含）-50万元；货物采购类估算费用在5（含）-50万元；服务类估算费用在5（含）-20万元。

- 直接委托采购形式：估算费用在5万元以下。

2、供应商信息必须提供以下资料并录入后上传系统：

（1）施工类供应商：营业执照、施工资质

（2）服务及采购类供应商：营业执照

3、注意事项：

（1）营业执照上的营业范围必须与实施内容相关，非相关营业范围的供应商的不得使用；施工资质必须为行政主管部门颁发的正规资质（示例如下图），协会类、第三方中介类等不符合要求不得使用。

符合要求的施工资质样图：

（2）参与报价的供应商应规避有关联的企业，尤其关注法定代表人、实际控制人、受益人、参股人等相关信息，有关联人员的企业不得同时参与报价，如发现有关联的企业同时参与报价，后果由组织部门人员承担相关责任。（申请人提交审批前务必对参与报价的全部企业进行详细查询，提交人可登录“启信宝”进行查询，会员账号：13591708004，密码：dicp12345，请自行查询）。

（3）采用综合评审采购形式的，评议小组成员至少由本部门3人以上且单数组成，3人中应包含项目负责人。

（4）使用行政经费且采用综合评审采购形式的零星工程项目，应由部门负责人及主管所领导审批。

（5）中标通知书、定标报告等其他相关招投标资料请在“其他附件”中上传。

- （二）合同相关内容

- 1、合同版本及内容要求

- 施工合同范本（附件1）请按对应金额填写，或至所基建处网站→工作流程→办事流程→零星工程项目管理流程中下载并填写。合同内容要填写完整，不得有空缺。

- 审批上传的合同可以是word版，待审批通过后再盖章。

（3）合同签订日期不得提前填写，待合同审批完成后按合理的时间逻辑手写即可。合同签订日期应在合同审批日期之后；施工工期应在合同签订日期之后，并按合理时间逻辑填写。

（4）正式合同一式四份，合同签章页的法人或授权委托人位置留空，由基建处处长签章。

2、合同盖章要求

审批完成后请携带以下资料至基建处盖合同印章，以下资料基建处须留存归档。

（1）审批完成的《立项审批单》和《采购与合同审批单》，从钉钉下载、打印

（2）需签订的终版合同（一式四份），基建处留存一份。

（3）外来单位安全保密告知书（签字盖章的原件）

3、注意事项：合同签订前不得提前施工。

三、过程管理及竣工验收（钉钉审批）

- 采购与合同审批通过后，可执行此流程。钉钉系统选择工作台→基建管理→零星工程→过程申请/验收申请，请按要求填写并完成审批。

- 1、合同签订后、开工前需至钉钉系统提交“过程申请”审批；工程完工后需至钉钉系统提交“验收申请”审批。

- 2、涉及危险作业的零星工程项目，须在钉钉系统“零星工程危险作业”完成审批。

- 3、钉钉系统下载施工许可证并粘贴于施工现场明显位置。

- 4、《工程签证单》（附件3），仅确认工程内容变化，不确认价格，须由组织部门项目负责人签字确认，签证内容必须与现场实际情况相符。施工过程中涉及的工程变化主要包括：功能需求变化发生的具体修改、需实测实量的工作内容、合同约定施工内容外的零星用工、现场临时额外发生的机械台班、其他需要变更的内容等。

5、注意事项：尽量留存施工前及施工过程中的影像资料，用于后期备查。

四、结算审核流程（钉钉审批）

- 验收申请审批通过且纸质版结算资料准备完整后，可提交此流程。钉钉系统选择工作台→基建管理→零星工程→结算审核，请按要求填写并完成审批。

- 工程结算审核范围：

- 使用科研经费的施工类零星工程：合同金额≧5万

- 使用行政经费的施工类零星工程：合同金额≧2万

2、送审结算须提供以下资料：

- 合同（复印件），一式一份

- 招标文件、投标文件、中标通知书（复印件，仅采购形式为公开招标的项目提供），一式一份

（3）工程签证（如有，须研究组项目负责人签字），一式四份

（4）工程结算书（原件，须加盖施工单位公章），一式四份

（5）竣工验收报告（至钉钉系统“验收申请”下载带审批意见的版本），一式一份

（6）竣工图纸（如有，须研究组项目负责人签字），一式一份

其中（1）（4）（5）为必须提交的送审资料；（3）与（6）至少提交一项；（2）仅采购形式为公开招标的项目提供。

3、以上纸质版结算资料准备完整后送至基建处，基建处确认无误后转送至监督与审计处。根据监督与审计处的要求，如送审金额超合同金额10%，须研究组提供变更内容及金额增加原因的说明。

五、付款流程（ARP审批）

付款节点请严格按合同执行。

- 零星工程项目ARP付款流程：选择“维修费报销单”并填写相关信息，其中“业务事项”须选择“零星工程项目费”，流程由基建处进行付款审批。

- 付款流程附件必须上传以下资料：

- （1）预付款（仅合同金额≧5万的工程）：预付款收据、施工合同。

- （2）进度款（仅合同金额≧5万的工程）：发票、施工合同。

- （3）完工款（仅合同金额＜5万的工程，一次性支付至合同额的100%；合同金额≧5万的工程，最多支付至合同额的60%）：发票、施工合同、竣工验收报告。

- （4）结算款（仅合同额5万元及以上的工程）：发票、施工合同、竣工验收报告，工程结算审核定案表。

- （5）质保金（仅合同额5万元及以上的工程）：质保金收据、施工合同、竣工验收报告，工程结算审核定案表。质保金应在工程竣工验收合格两年后支付，具体时间以竣工验收报告上的时间为准。

- 上传附件说明：

- （1）施工合同（附甲乙双方及合同名称页、合同金额页、付款节点页及签章页即可）

- （2）竣工验收报告（至钉钉系统“验收申请”下载带审批意见的版本）

- （3）工程结算审核定案表（仅有工程结算审核的项目须提供）

- 3、注意事项：维修费（属于非零星工程项目，未签订零星工程施工合同），ARP报销请选择维修费销单→业务事项选择“维修费”，由综合管理处进行付款审批。